АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2022	 									       № 29

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод

на территории Новокривошеинского сельского поселения в 2022 году

На основании постановления Администрации Кривошеинского района Томской области от 04.03.2022 № 169 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Кривошеинского района в 2022 году» и  с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций  в период половодья 2022 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать оперативно – хозяйственную комиссию для организации работ производственных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, жилых домов в период весеннего половодья 2022 года.

2. Возложить на данную комиссию организацию и проведение работ во время половодья 2022 года.

3. В срок до 08 апреля 2022 года организовать проведение работ по очистки дренажных труб, кюветов для предотвращения затопления подвалов, погребов, жилых домов.

4. Утвердить:

- состав комиссии (приложение № 1).

- план мероприятий по обеспечению безопасности населения в весенний паводковый период 2022 года (приложение № 2).

- схему оповещения населения о чрезвычайной ситуации (приложение № 3).

5. Специалисту ЖКХ, ГО и ЧС подготовить и направить в отдел ГО и ЧС Администрации Кривошеинского района донесение о готовности муниципального образования «Новокривошеинского сельское поселение» к пропуску паводковых вод.

6.Постановление Администрации Новокривошеиснкого сельского поселение № 23 от 19.03.2021 «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новокривошеинского сельского поселения  в 2021 году» считать утратившим силу.

7. Настоящее постановление опубликовать  в сборнике нормативных актов  Новокривошеинского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования Новокривошеинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новокривошеинского сельского поселения	                       А. О. Саяпин

Н.П.Стреха специалист ЖКХ, ГО и ЧС

тел. 8(38251)4 74 33.

Прокуратура

Администрация Кривошеинского района

ООО «Водовод-М

Члены комиссии

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Новокривошеинского сельского поселения

от  04.04.2022  № 29

| Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- |
| А.О. Саяпин | Председатель комиссии, Глава Новокривошеинского сельскогопоселения |
| Н.П. Стреха | Секретарь комиссии специалист ЖКХ, ГО и ЧС |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |
| Т.П. Гайдученко | Администратор с. Малиновка |
| М.А. Гайдученко | Председатель СПК «Кривошеинский» |
| А.Н. Куксенок | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| О.М. Ракитин | Водораздатчик ООО «Водовод - М» с. Новокривошеино |
| Н. Н. Процкий | Машинист угольной котельной ООО «Водовод – М» с. Малиновка |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Новокривошеинского сельского поселения

от  04.04.2022  № 29

План мероприятий

по обеспечению безопасности населения в весенний паводковый период  2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести подворный обход хозяйств, подвергающихся наводнению | до 05.04.2022г. | Глава Новокривошеинского сельского поселения А.О. Саяпин Специалист ЖКХ, ГО и ЧС Н.П. Стреха |
| 2. | Провести рейд по проверке готовности населения к паводку | до 05.04.2022г. | Глава Новокривошеинского сельского поселения А.О. Саяпин Специалист ЖКХ, ГО и ЧС Н.П. Стреха |
| 3. | Подготовить водооткачивающею технику и использовать её для откачки паводковых вод | до 05.04.2022г. | Водораздатчик ООО «Водовод - М» с. Новокривошеино О.М. Ракитин |
| 4. | Проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населённых пунктов | до 05.04.2022г. | Специалист ЖКХ, ГО и ЧС Н.П. Стреха |
| 5. | Провести работу с населением по вопросу очистки улиц от снега и пропуску талых вод | до 08.04.2022г. | Глава Новокривошеинского сельского поселения А.О. Саяпин Специалист ЖКХ, ГО и ЧС Н.П. Стреха |
| 6. | Подготовить запас ГСМ для проведения аварийно-спасательных работ | до 05.04.2022г. | Глава Новокривошеинского сельского поселения А.О. Саяпин |
| 7. | Организовать подготовку инженерных сооружений, автомобильных дорог, других транспортных коммуникаций к весеннему половодью (произвести очистку дренажных труб и кюветов). | до 08.04.2022г. | Глава Новокривошеинского сельского поселения А.О. Саяпин Специалист ЖКХ, ГО и ЧС Н.П. Стреха |
| 8. | Контролировать бесперебойное обеспечение сел Новокривошеино, Малиновка электроэнергией | в период половодья | Глава Новокривошеинского сельского поселения А.О. Саяпин |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Новокривошеинского сельского поселения

от  04.04.2022  № 29

Схема

Оповещения населения о чрезвычайной ситуации

Глава поселения

# Text boxes

Н А С Е Л Е Н И Е

Привлеченные силы и средства

КЧС и ПБ

Работник Администрации уполномоченный на решение задач ГО

(дежурный по Администрации)

Администратор села

Первый обнаруживший ЧС

Оперативный дежурный ЕДДС Кривошеинского района