**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.01.2016 № 7

с.Новокривошеино

Кривошеинский район

Томская область

Об утверждении Дорожной карты

по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства,

планируемых к реализации в 2016 году в Новокривошеинском сельском поселении

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2015 № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», во исполнение письма Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области от 23.12.2015 № 55-01-05/01-3041

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, планируемых к реализации в 2016 году в Новокривошеинском сельском поселении согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени Новокривошеинского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования Новокривошеинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новокривошеинского сельского поселения И.Г. Куксенок

(Глава Администрации)

Филимонова 4 74 33

Направлено:

Прокуратура

Администрация Кривошеинского района

Приложение

к постановлению Администрации

Новокривошеинского сельского поселения

от 21.01.2016 № 7

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, планируемых к реализации в 2016 году в Новокривошеинском сельском поселении, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (объекта) | ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА 2016 ГОД | | | | | | | | | | | | | |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | | XII | |
| 1.Наименование объекта:  Строительство газопровода в с.Новокривошеино Кривошеинского района Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Заключение Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Начало проведения конкурсных процедур, для определения исполнителя работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Заключение договора (контракта) на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Заключение договора (контракта) на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Строительство (реконструкция) объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Освоение бюджетных средств (проплата по актам выполненных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Завершение работ (ввод объекта в эксплуатацию не позднее 1-й декады декабря) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Дополнительная информация: |  | | | | | | | | | | | | | |
| Объем софинансирования, запланированный на реализацию мероприятия (тыс.руб.) | 3421,35 | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие проектно-сметной документации (Да, Нет) | Да | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие положительного заключения государственной экспертизы (дата, №) | № 70-1-5-0075-15 от 22.06.2015 г. | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, №) | № 70-1-6-0059-15 от 22.06.2015 г. | | | | | | | | | | | | | |